## Plan Global Expediente Digital
Nombre del proyecto: | Animal Care
Scrum Master: | Alondra Rocha Cortés
Programador Sr.: | Brayan Piña López
Product Owner: | Jaime Castro López
Fecha de inicio: | 2022-01-17
Fecha final: | 2022-03-30
Progreso general: | 100%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Todos | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 15 | Finalizado
Definición de Plan de trabajo | Alondra Rocha Cortés | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 15 | Finalizado
Selección de las tecnologías | Brayan Piña López | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 15 | Finalizado
Plan global / Historias Usuario | Jaime Castro López | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 15 | Finalizado
Sprint 2 | Todos | 2022-02-07 | 2022-03-04 | 20 | Finalizado
Diseño de la app web | Alondra Rocha Cortés | 2022-02-07 | 2022-03-04 | 20 | Finalizado
Desarrollo de la app web | Brayan Piña López | 2022-02-07 | 2022-03-04 | 20 | Finalizado
Historias de usario / Backlog | Jaime Castro López | 2022-02-07 | 2022-03-04 | 20 | Finalizado
Sprint 3 | Todos | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 19 | Finalizado
Diseño de la app móvil | Alondra Rocha Cortés | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 19 | Finalizado
Desarrollo de la app móvil | Brayan Piña López | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 19 | Finalizado
Documentacion | Jaime Castro López | 2022-03-07 | 2022-03-30 | 19 | Finalizado
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]
Fecha final = [Fecha final, row below]
Today